## 시트1
[14 empty] | 이휘찬 | 오동휘 | 박승은 | 김태환 | 공동 | 미정
[13 empty] | 역할 | 모델 |  | 유니티
조장
|  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  | 중간고사 |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  | 기말고사
|  |  |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
제목 | 소제목 | 세부사항 | 해결 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24
계획
팀 구성 선정 | bar: 2024-03-04
수행계획발표 | bar: 2024-03-18
수행계획서 작성 | bar: 2024-03-18
사전조사 | bar: 2024-03-11 to 2024-03-25
| 중간발표1 | 자세한 일정 미정 | bar: 2024-04-08
중간발표2 | bar: 2024-05-13
최종발표 | bar: 2024-06-10
결과보고서 | bar: 2024-06-24
유니티
개발 도구 학습 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
| 포팅 | C# 스크립팅 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-01
웹 포팅 (서버 통신) | bar: 2024-03-25 to 2024-04-15; 2024-04-29; 2024-06-03 to 2024-06-10
모델 포팅 (자체 내장) | bar: 2024-04-08 to 2024-04-15; 2024-05-06 to 2024-06-10
...추가 예정 | bar: 2024-04-08 to 2024-04-15; 2024-05-06 to 2024-06-10
리팩토링 | bar: 2024-05-20 to 2024-06-10
모델
| 사전조사 | 기존 모델 테스트 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
| 모델 | 임시 모델 제작 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-01
경량화 모델 제작 | bar: 2024-04-08 to 2024-04-15
경량화 모델 테스트 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-15; 2024-04-29 to 2024-06-10
문서화 | bar: 2024-04-29 to 2024-06-10
최종 결과물 적용 | bar: 2024-05-13 to 2024-06-10
매뉴얼 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-13
| 논문 |  |  | 2024-05-13: 초안; 2024-05-20: 최종; 2024-05-27: 발표